ROADMAP DE EJECUCIÓN POR SPRINTS

MVP — Plazo de entrega: 1 mes

Plataforma E-commerce — Apex Hardware

Tienda de laptops, piezas de PC y accesorios gamer

Preparado para: Apex Hardware

Preparado por: Equipo de Desarrollo Full-Stack

Versión: 1.0 — Septiembre 2026

# Alcance y supuestos

Stack: React + TypeScript · Node.js + Express · PostgreSQL · Tailwind CSS

Plazo: 1 mes (4 sprints semanales), desarrollador full-stack trabajando en solitario.

Los siguientes ítems quedan fuera de este roadmap por ser candidatos a Fase 2, según lo acordado con el cliente: RF-17 (PC Builder), RF-18 (combos recomendados), RF-04 (comparador de productos) y RF-14 (analítica avanzada).

Nota profesional: comprimir el alcance completo del MVP a 4 semanas es un plazo agresivo para un desarrollador trabajando en solitario. Este roadmap asume dedicación intensiva y sin bloqueos externos. Los puntos de mayor riesgo son la integración de la pasarela de pago (Sprint 2) y la sincronización de stock en tiempo real (Sprint 2). Si alguno de estos sprints se atrasa, el candidato natural a recortar primero es RF-19 (reseñas), por ser el de menor impacto en el flujo de compra.

## Resumen general

| Sprint | Semana | Enfoque principal | Requerimientos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 1 | Fundamentos, catálogo, filtros y cuentas | RF-01, RF-02, RF-03, RF-16 |
| Sprint 2 | Semana 2 | Carrito, checkout, pagos e inventario | RF-05, RF-06, RF-09, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11 |
| Sprint 3 | Semana 3 | Panel de administración, pedidos y reseñas | RF-12, RF-13, RF-15, RF-19 |
| Sprint 4 | Semana 4 | No funcionales, QA y deploy | RNF-01 a RNF-06 |

# Sprint 1 — Fundamentos, catálogo, filtros y cuentas (Semana 1)

Objetivo: base técnica lista, catálogo navegable con filtros reales y cuentas de cliente.

Requerimientos: RF-01, RF-02, RF-03, RF-16

Tareas clave:

- Setup del repo (frontend React+TS, backend Node+Express), estructura de carpetas.

- Esquema de base de datos en PostgreSQL: productos, categorías, especificaciones, usuarios, pedidos.

- API REST base: listado y detalle de productos, filtrado por especificaciones técnicas.

- Layout base en React + Tailwind y páginas de catálogo/ficha de producto.

- Autenticación (registro/login) y página de perfil de cliente.

- Seeds de base de datos con productos de prueba, para no depender del panel admin todavía.

Entregable: catálogo navegable, con filtros por especificaciones técnicas y registro/login funcionando.

# Sprint 2 — Carrito, checkout, pagos e inventario (Semana 2)

Objetivo: ciclo de compra completo, de punta a punta, con pago real y stock sincronizado.

Requerimientos: RF-05, RF-06, RF-09, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11

Tareas clave:

- Carrito persistente: agregar, modificar cantidad y eliminar productos.

- Flujo de checkout con datos de envío/retiro y opción de garantía extendida.

- Integración de pasarela de pago con tarjeta (sandbox).

- Opción de pago en efectivo/transferencia contra entrega o retiro.

- Actualización de stock en tiempo real con transacciones atómicas en PostgreSQL (evitar sobreventa).

- Bloqueo de compra por falta de stock, validado en frontend y backend.

Entregable: compra completa de punta a punta, con pago real en sandbox y stock consistente.

# Sprint 3 — Panel de administración, pedidos y reseñas (Semana 3)

Objetivo: que el dueño de la tienda pueda operar el sistema sin depender del desarrollador.

Requerimientos: RF-12, RF-13, RF-15, RF-19

Tareas clave:

- Roles y permisos (admin vs. cliente).

- CRUD de productos desde el panel admin (reemplaza los seeds del Sprint 1).

- Vista de pedidos con detalle y cambio de estado (pendiente → pagado → en preparación → listo/enviado → entregado).

- Sistema de reseñas y calificaciones de productos.

Entregable: panel de administración operativo para catálogo y pedidos, más reseñas activas en el sitio.

# Sprint 4 — No funcionales, QA y deploy (Semana 4)

Objetivo: pulir, asegurar y publicar el MVP en producción.

Requerimientos: RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06

Tareas clave:

- Revisión responsive/mobile-first en todas las pantallas clave.

- Optimización de carga: compresión e imágenes lazy-load, code splitting.

- Revisión de seguridad de pagos: sin almacenamiento de datos de tarjeta, HTTPS, variables de entorno.

- SEO básico: meta tags, sitemap, URLs amigables.

- Pruebas de carga básicas y deploy a producción (ej. Vercel/Railway/Render + base de datos gestionada).

- QA general y corrección de bugs de extremo a extremo.

Entregable: MVP en producción, responsive, optimizado y listo para demo al cliente.

# Backlog Fase 2 (fuera de este roadmap)

- RF-17 — Armador de PC con validación de compatibilidad (pendiente de estimación).

- RF-18 — Builds/combos recomendados.

- RF-04 — Comparador de productos.

- RF-14 — Analítica avanzada en el panel de administración.